Исполнение плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы

областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы

(Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области) 1 квартала 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнение мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение перечня дополнительной необходимой и достоверной информации о деятельности областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в физической культуры, спорта | В течение месяца после внесения соответствующих изменений в федеральное законо-дательство | Исполнен | Федеральный закон от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны труда и образования» |
| 2. | Определение типов и перечня государственных учреждений для проведения независимой оценки качества их работы | Сентябрь 2013 года | Исполнен | Прилагается |
| 3. | Внесение изменений в нормативные правовые акты ИОГВ в части включения показателя эффективности деятельности руководителей государственных учреждений «реализация плана мероприятий по улучшению качества работы государственного учреждения» | III- квартал 2013 года | Исполнен | Постановление Правительства Ульяновской области от 15.07.2011 г. № 320-П «Об утверждении положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Ульяновской области» |
| 4. | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества работы государственных учреждений, включающего определение показателей оценки, периодичность проведения мониторинга независимой оценки качества работы государственных учреждений (далее – мониторинг), формирование рейтинга государственных учреждений по результатам независимой оценки качества их работы (далее – рей-тинг) | III-IV кварталы 2013 года | Исполнен | Сканированный документ (прилагается) |
| 5. | Организация семинаров-совещаний, круглых столов с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу внедрения независимой системы оценки качества работы государственных учреждений и выработки предложений по улучшению качества предоставления социальных услуг | Постоянно в течение 2013 -2015 годов | Исполнен 18 марта 2015 года. Отчет на коллегии об основных показателях в соответствии с Государственной программой «развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2018 гг» | В сфере физической культуры и спорта в течении 2013-2014 года проведены семинары (4), семинары-практикумы по вопросам независимой оценки качества (2) (250 участников). |
| 6. | Организация информирования населения о деятельности государственных учреждений через официальные сайты ИОГВ и официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (www.ulgov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также печатные средства массовой информации. | Постоянно в течение 2013-2015 годов | Исполнен Каждое государственное учреждение подведомственное Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области имеет собственную интернет-страничку | На сайте Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области: - в сфере физической культуры и спорта, ссылка http://sport.ulgov.ru/1596/2026/ (в настоящее время сайт дорабатывается и редактируется) |
| 7. | Размещение на официальных сайтах ИОГВ и государственных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов мониторинга и рейтингов государственных учреждений, предложений о повышении качества услуг | Постоянно в течение 2013-2015 годов | На стадии исполнения На сайте размещена аналитическая информация о государственных услугах, регламенты их предоставления,и потребности | Идет процесс заключения соглашения с организациями, которые будут проводить мониторинг качества оказания услуг |
| 8. | Разработка и утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы государственных учреждений (далее – планы) | Ежегодно начиная с 2014 года | В сфере физической культуры и спорта: разработка и утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы государственных учреждений, их согласование с ИОГВ будет обеспечено в срок до 01.10.2014 (по результатам 2013-2014 учебного года). |  |
| 9. | Согласование с ИОГВ разработанных государственными учреждениями планов, обеспечение их выполнения | Ежегодно начиная с 2014 года |  |  |
| 10. | Размещение согласованных с ИОГВ, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих государственных учреждений, планов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах ИОГВ и государственных учреждений | В течение 10 дней со дня согласования планов |  |  |
| 11. | Контроль за выполнением планов и учёт результатов при оценке эффективности деятельности руководителя государственного учреждения | Ежегодно начиная с 2014 года | Контроль за выполнением планов мероприятий осуществляется 1 раз в полугодие |  |
| 12. | Мониторинг выполнения настоящего Плана | Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчётным полугодием | Находится на сайте в разделе Министерство - НСОК | http://sport.ulgov.ru/index.php/ministerstvo/nsok |
| 13. | Обсуждение итогов мониторинга и рейтингов, направление предложений по улучшению качества услуг государственных учреждений в ИОГВ | 1 раз в год, по итогам учебного года | В сфере физической культуры и спорта: обсуждение итогов мониторинга и рейтингов по итогам 2014 учебного года и проведена оценка потребностей в оказании государственных услуг Министерством физической культуры и спортом Ульяновской области обсуждена на Коллегии Министерства, которая состоялась 18 марта 2015 года. |  |
| 14. | Направление информации о выполнении настоящего Плана: в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; в Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе | --- | Информация ежеквартально направляется в Министерство здравоохранения и социального развития Ульяновской области, которые направляют информацию в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | --- |

Мероприятия по реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

| 1. | Реализация Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» (перечислить мероприятия с указанием даты, приложить копии документов или проектов документов, указать Интернет-ссылки) | В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны труда и образования» внесены изменения в положение об общественном Совете спортсменов, ветеранов спорта Ульяновской области при Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области, утверждённого приказом Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области от 28.01.2015 № 4 «Об Общественном Совете спортсменов, ветеранов спорта Ульяновской области при Министерстве физической культуры и спорта Ульяновской области». Копия приказа прилагается. Сканированный вариант. |
| --- | --- | --- |

Информация по исполнению п. 3 Протокола видеоселекторного совещания у заместителя Министра труда и социальной защиты РФ Л.Ю. Ельцевой от 9 февраля 2015 года № 2/11-3

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области разработало общие критерии, которые утверждены в 256-Фз от 21 июля 2014 для организаций оказывающих социальные услуги. На сайте Министерства создан самостоятельный раздел Независимой оценки качества. До 1 сентября 2015 года, все подведомственные учреждения на официальных сайтах создают данный раздел. Заключаются договоры с НКО о проведении независимой оценки качества услуг, подведомственных учреждений Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области.